## Cronograma V2
Cronograma CBS 2027
Reforma Tributária
Última atualização |  |  | 2026-10-09
|  |  |  | Previsto |  |  | Real
ID | Marco | Atividade | Responsável | Início | Término | Dias úteis | Início | Término | Status | Observação | Frente
|  | Cronograma geral CBS 2027 | - | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 145
1 |  | Planejamento - Tarefa 101363 |  | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 40 | 2026-09-23 | 2026-10-02
1.1 | S | Confirmar a assinatura do contrato da JP Balaban | Kairon Riguete | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.2 | N | Realizar agendamento semanal de reuniões com os principais envolvidos | Michael Albertoni | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.3 | S | Validar cronograma com o Kairon | Michael Albertoni | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 5 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.4 | N | Revisar a escala de férias de fim de ano das pessoas chave | Michael Albertoni | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 34 |  |  | Não iniciado | Considerar o conflito entre férias coletivas a partir de 20/12 e a virada de regime (levantado na reunião) A Eliandra não para na virada; de 18/11 a 30/11 atende só parcialmente | 9. Governança/PMO
1.5 | N | Revisar cronograma com o dpto de controladoria e Fiscal | Michael Albertoni | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.6 | N | Revisar o cronograma com o dpto de contratos | Michael Albertoni | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.7 | N | Revisar o cronograma com o dpto Financeiro | Michael Albertoni | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.8 | N | Revisar o cronograma com o dpto de RH | Michael Albertoni | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.9 | N | Revisar o cronograma com o dpto de Supply Chain (Suprimentos e Frotas) | Michael Albertoni | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.10 | N | Revisar o cronograma com o dpto de T.I | Michael Albertoni | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.11 | N | Revisar o cronograma com a Contabilidade | Michael Albertoni | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.12 | N | Aprovar cronograma e modelo de status do projeto com o patrocinador | Vitória Thums | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
2 |  | Parametrização do ERP Senior - Tarefa 102141 |  | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 69 | 2026-09-21 | 2026-10-06
2.1 | N | Confirmar a build do ERP, a versão do eDocs e o layout 2.00 da NFS-e | Pablo e Kelvin | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.2 | N | Atualizar o ERP e o eDocs com a correção da Senior para as notas de devolução | Pablo e Kelvin | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.3 | N | Mapear os municípios de emissão e a situação de homologação com a Reforma | Pablo e Kelvin | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.4 | N | Atualizar o eDocs e testar a NFS-e em produção restrita nos municípios de maior volume | Pablo | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.5 | N | Parametrizar os cadastros base: NBS, serviço, IndOp, cliente, fornecedor e transações | Pablo e Kelvin | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.6 | N | Parametrizar alíquotas e aplicação da CBS | Pablo e Kelvin | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.7 | N | Habilitar o cálculo da CBS e do IBS filial a filial | Kelvin | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.8 | N | Levantar e validar tela a tela o que já está parametrizado (Saída) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.9 | N | Criar e apresentar o norteador de parametrização por ondas (o que, quais campos, quem preenche, em quantos dias) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.10 | N | Avaliar custo e risco do ambiente de homologação espelhado à produção, ou propor outra estratégia para testar a virada | Pablo e Kelvin | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.11 | N | Testar o robo validador de cenários na Senior com as notas de agosto em diante | Adilson Alberton | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 3. Fiscal/CST
2.12 | N | Resolver a emissão de Lages (tag de informações do município no XML) ou escalar (Senior) | Pablo e Kelvin | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.13 | S | Acompanhar a emissão real das primeiras notas com IBS e CBS destacados | Pablo e Kelvin | [5 empty] | Não iniciado | Relatado que as notas já saem com IBS e CBS no XML. Confirmar para marcar como concluída | 4. TI/DF-e
2.14 | N | Validar se o monitoramento atual de rejeições de DF-e (eDocs) atende como painel do KPI de taxa de rejeição e, se não atender, propor o painel | Pablo e Kelvin | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.15 | N | Validar se a contingência de emissão da NFS-e (ambiente nacional ou prefeitura fora do ar) já existe e foi testada e, se não, testar | Pablo e Kelvin | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.16 | N | Enviar a controladoria fiscal a tabela com os contratos e respectivos NBS (Saida) | Andre Desoti | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 6 | 2026-10-07 |  | Em andamento |  | 3. Fiscal/CST
2.17 | N | Cadastrar novos códigos de serviço no erp senior | Robson Carvalho | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
|  | Realizar testes de emissão em homologação com os novos códigos de serviço | Robson Carvalho | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5
|  | Alterar os códigos de serviço para o faturamento | Robson Carvalho com apoio do Kelvin | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
2.18 | N | Avaliar o documento criado pelo T.I (2.9) e trazer data do cadastro | CRIAR POR ÁREA | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.19 | N | Avaliar a criação no cadastro de cliente do Senior o campo de destinatário, carregar a classificação por destinatário e refletir no faturamento e nos relatórios de receita | Pablo e Kelvin | 2026-11-03 | 2026-11-19 | 13 |  |  | Não iniciado | Depende da classificação dos clientes por destinatário (tarefa removida do cronograma) | 4. TI/DF-e
2.20 | N | Levantar e validar tela a tela o que já está parametrizado (Entrada) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.21 | S | Avaliar quem ira validar a base de NBS, serviço e IndOP na entrada | Kairon Riguete | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.22 | N | Confirmar se o cadastro de fornecedores atual (na senior) está atendendo a reforma tributária | Pablo e Kelvin | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
2.23 | N | Definir o reconhecimento do débito referente as vendas para entes governamentais (nota de débito) | Adilson Alberton | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.36. Confirmar com a Senior se a funcionalidade já está liberada | 4. TI/DF-e
2.24 | N | Parametrizar o cClassTrib e zerar os cenários abertos no analisador | Giselle | [5 empty] | Não iniciado | Depende da 7.2 (lista de cClassTrib por cliente, do Contratos) | 3. Fiscal/CST
2.25 | N | Definir a regra da dupla nota fiscal no setor público: NF de fornecimento na medição atestada (destaque informativo no grupo gTribCompraGov, com redutor de ente) e NF de pagamento na data do recebimento, com a alíquota vigente nessa data e referenciando a NF de fornecimento | Adilson Alberton | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 |  |  | Não iniciado | A NF de pagamento é a que gera o débito na apuração assistida. Base para a 2.37, 4.9 e 6.9 | 3. Fiscal/CST
2.26 | N | Enviar a base de produtos e serviços à Brunetto e receber o cruzamento de NCM/NBS com os anexos da lei | Juliano Liberato | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2 |  |  | Não iniciado | A Brunetto já mandou essa base no fim de 2025; agora devolve atualizada, com o aproveitamento de crédito de cada item | 3. Fiscal/CST
2.27 | N | Retornar ao Fiscal a base de produtos com o cruzamento de NCM/NBS de todos os produtos | Brunetto e Juliano | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.28 |  | Revisar a base recebida pela Brunetto | Juliano Liberato/Fernando
2.29 | N | Carregar no ERP a base de produtos NBS/CBS | Jober | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 13 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.30 | S | Enviar à Controladoria (Adilson) a alíquota oficial de CBS assim que for publicada | Eliandra Fraron | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 |  |  | Não iniciado | Publicação prevista até 15/12 (Senado); a Eliandra acha que pode sair dia 20. Informação pública: a Controladoria também pode pegar direto | 5. Contábil
2.31 | N | Atualizar o valor correto de aplicação CBS na senior | Adilson Alberton | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.32 | N | Validar na emissão da nota se a alíquota cadastrada está saindo correta | Eliandra Fraron | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 |  |  | Não iniciado | Eliandra (02/10): IBS, CBS e cClassTrib já enviados pela Contabilidade à Controladoria | 5. Contábil
2.33 | N | Revisar as todas as transações do erp Senior referente a Reforma tributária | Adilson Alberton | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 47 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.34 | N | Parametrizar os layouts de nota de débito e nota de crédito | Adilson Alberton | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.35 |  | Acompanhar o enquadramento da Bogo Locações na segunda onda da NFS-e | Adilson Alberton | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 | 2026-10-09 |  | Em andamento |  | 3. Fiscal/CST
2.36 | N | Parametrizar as transações com IBS e CBS (inclusive as de Suprimentos) e a integração contábil nas novas contas | Juliano Liberato | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 18 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.37 | N | Lançar notas de teste com IBS e CBS na base de homologação, conferindo se a contabilização cai na conta correta | Eliandra Fraron | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
2.38 | N | Testar na base de homologação o ciclo completo do setor público | Adilson Alberton | 2026-12-18 | 2026-12-30 | 8 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.37. Serviço de dez/26 pago em jan/27 já cai na CBS plena | 4. TI/DF-e
2.39 | N | Testar a integração fiscal-contábil das notas de teste e conciliar o razão | Eliandra Fraron | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 |  |  | Não iniciado | Prazo de 1 semana: testa, devolve, corrige e testa de novo. Depende das notas de teste na homologação | 5. Contábil
2.40 | N | Carregar as alíquotas oficiais e homologar a apuração de 2027 | Eliandra Fraron | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 |  |  | Não iniciado | Marcada para confirmar. Atenção: em janeiro a apuração de dezembro ainda é PIS e Cofins | 5. Contábil
3 |  | Alteração do regime de apuração - Tarefa 102141 |  | 2026-11-03 | 2027-01-31 | 61
3.1 | N | Definir o que muda na virada no faturamento e o que segue no regime atual até o fechamento de dezembro | Giselle | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
3.2 | N | Parametrizar o encerramento do regime cumulativo e a apuração da CBS com crédito e nova transação e forma de contabilização | Adilson Alberton | 2026-11-03 | 2026-12-11 | 28 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
3.3 | N | Testar na base de homologação o fluxo do crédito de IBS e CBS na entrada (a apropriar, a compensar e encontro com o débito) | Adilson Alberton e Eliandra Fraron | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 |  |  | Não iniciado | Apuração assistida a partir de 01/01/2027. A Receita ainda não liberou o detalhe de como operacionalizar; na prática, só em janeiro | 3. Fiscal/CST
3.4 | N | Testar a virada em paralelo com um mês fechado | Adilson Alberton | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 20 |  |  | Não iniciado | Na reunião foi dito que o mês fechado do paralelo é janeiro. Revisar as datas | 3. Fiscal/CST
4 |  | Controladoria, Fiscal e Contabilidade - Tarefa 102123 |  | 2026-10-01 | 2027-02-26 | 100
4.1 | N | Confirmar por escrito o tratamento do crédito de vale-alimentação e refeição após a LC 227/2026 | JP Balaban | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
4.2 | N | Validar a lista de produtos e serviços que geram crédito de CBS | JP Balaban | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  |  | Não iniciado | Depois da assinatura do contrato e parametrização do sistema | 3. Fiscal/CST
4.3 | N | Definir, transação a transação, o que é creditável na entrada (depende da 4.2) | Giselle | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
4.4 | N | Nomear o responsável pelo controle de créditos de IBS e CBS | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
4.5 | N | Levantar e documentar os saldos de PIS e Cofins com memória de cálculo | Adilson Alberton com JB balaban | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
4.6 | N | Adequar o plano de contas e confirmar a abertura das contas de IBS e CBS | Eliandra Fraron | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado | Pré-requisito da 2.32. A 2.31 cita que a Eliandra cria as contas no fiscal de outubro | 5. Contábil
4.7 | N | Realizar o inventário do estoque em 31/12/2026 | Eliandra Fraron e Fernando Gomes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Atenção ao conflito com as férias coletivas a partir de 20/12 (1.4) | 5. Contábil
4.8 | N | Fechar a primeira apuração real de CBS (Refente ao Mês 01/2027) | Eliandra Fraron | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
5 |  | Suprimentos - Tarefa 102147 |  | 2026-09-01 | 2027-02-26 | 122 | 2026-09-21 | 2026-09-28
5.1 | S | Orientar os fornecedores estratégicos do Simples sobre a opção pelo regime regular (Facilities e Foods) | Fernando Gomes | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | Suprimentos
5.2 | S | Orientar os fornecedores estratégicos do Simples sobre a opção pelo regime regular (Frota) | Eduardo Santos | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | Suprimentos
5.3 | N | Consolidar a base de fornecedores por regime tributário e negócio: Facilities e Foods | Fernando Gomes | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 43 |  |  | Em andamento | Formulário enviado aos fornecedores; nem todos responderam. Base para a 5.12 | Suprimentos
5.4 | N | Consolidar a base de fornecedores por regime tributário e negócio: Frota | Eduardo Santos | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 43 |  |  | Em andamento | Formulário enviado aos fornecedores; nem todos responderam. Base para a 5.12 | Suprimentos
5.5 | N | Separar os fornecedores do Simples Nacional (Facilities e Foods) | Fernando Gomes | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 12 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
5.6 | N | Separar os fornecedores do Simples Nacional (Frota) | Eduardo Santos | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 24 |  |  | Em andamento |  | Suprimentos
5.7 | N | Enviar ao Financeiro a lista de fornecedores com o regime tributário e o impacto de IBS e CBS de cada um | Fernando Gomes e Eduardo Santos | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 |  |  | Não iniciado | Depois das 5.3 e 5.4. Classificação com orientação da Controladoria (Juliano Liberato). Pré-requisito da 6.6, 6.2 e 6.5 | Suprimentos
5.8 | N | Definir com os fornecedores a rotina de recolhimento para evitar pagamento em duplicidade | Brunetto e Suprimentos | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 33 |  |  | Não iniciado | Depende da reunião com a Brunetto (1.11). Não é especialidade de Suprimentos; a ferramenta da JP Balaban pode trazer essa base | 5. Contábil
5.9 | N | Calcular o crédito que deixaremos de aproveitar com os fornecedores do Simples não optantes | Fernando Gomes | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado | Depende da nova consulta à Receita (06/11), feita depois do comunicado de 30/10 | Suprimentos
5.10 | N | Levantar se é possível concentrar as compras até 20/12 (Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 6 |  |  | Não iniciado | Foods, que é o maior volume, deve conseguir. Facilities tem contratos de transporte que exigem nota. Estimativa, não número exato | Suprimentos
5.11 | N | Levantar se é possível concentrar as compras até 20/12 (Frota) | Eduardo Santos | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 6 |  |  | Não iniciado | Aluguel dá para adiantar; manutenção só em parte; abastecimento e conserto emergencial não têm como | Suprimentos
5.12 | N | Definir a data de corte de compras garantindo o recebimento até 20/12 (Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.7. Substitui a antiga 4.14 (fechamento de dezembro e corte de 31/12) | Suprimentos
5.13 | N | Definir a data de corte de compras garantindo o recebimento até 20/12 (Frota) | Eduardo Santos | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.8 | Suprimentos
5.14 | N | Elaborar e publicar a política de compras por preço líquido de crédito | Fernando Gomes | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 11 |  |  | Não iniciado | Depende das alíquotas oficiais (Senado, até 15/12) | Suprimentos
5.15 | N | Renegociar os itens de maior valor da curva ABC dos fornecedores que mais compramos | Fernando Gomes | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 11 |  |  | Não iniciado | A renegociação já é rotina; aqui entra o novo preço com a alíquota oficial | Suprimentos
5.16 | N | Orientar e Acompanhar Suprimentos e Frota a lançar o IBS e a CBS da nota de entrada exatamente como vêm do fornecedor, sem ajuste manual | Juliano Liberato, com Fernando Gomes e Eduardo Santos | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 14 |  |  | Não iniciado | Na apuração assistida a Receita usa o que está na nota do fornecedor; ajuste manual no lançamento não entra. Vale a partir de 01/01/2027 | 3. Fiscal/CST
5.17 | N | Avaliar a contratação ou o desenvolvimento de ferramenta de análise de cotações por preço líquido de crédito | Fernando Gomes | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
5.18 | N | Revisar janela de opção do Simples dos fornecedores(Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado | Nova rodada com os fornecedores que não optaram; efeito no 2º semestre de 2027 | Suprimentos
5.19 | N | Revisar janela de opção do Simples dos fornecedores (Frota) | Eduardo Santos | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado | Nova rodada com os fornecedores que não optaram; efeito no 2º semestre de 2027 | Suprimentos
6 |  | Financeiro - Tarefa 102137 (Split payment prorrogado para 2028) |  | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 123
6.1 | N | Gerar o relatório de contas a receber com os principais clientes (maiores, médios e menores) e as datas de pagamento atuais | Lucas Moraes | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 8. Financeiro/Caixa
6.2 | N | Levantar os principais fornecedores e as datas de pagamento considerando o crédito de CBS e IBS do estudo da Controladoria e de Suprimentos | Lucas Moraes | [5 empty] | Não iniciado | O Financeiro não enxerga a tributação do fornecedor no contas a pagar. Prorrogada até a entrega da 5.12; datas a definir | 8. Financeiro/Caixa
6.3 |  | Levantar o faturamento público de nov e dez/26 com recebimento previsto em 2027 (parcela que já cai na CBS plena pelo fato gerador no pagamento) | Lucas Moraes | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 8. Financeiro/Caixa
6.4 |  | Incluir no modelo de caixa 2027 o débito da CBS na data do recebimento e o prazo médio de recebimento por órgão | Lucas Moraes | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 14 |  |  | Não iniciado | Depende da 6.8 e da 2.36. Insumo para a 6.2 e a 6.7 | 8. Financeiro/Caixa
6.5 | N | Analisar o impacto na liquidez e no endividamento (Novembro e Dezembro) | Lucas Moraes | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 14 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.12: quando Suprimentos entregar a lista com a tributação, segue para o Lucas estimar o impacto | 8. Financeiro/Caixa
6.6 | N | Fazer e apresentar o caixa atual, o capital de giro disponível hoje e o impacto da CBS e do IBS | Lucas Moraes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Hoje não existe apuração do caixa atual; entrega até o fim de dezembro. O impacto de IBS e CBS depende da 5.12 | 8. Financeiro/Caixa
6.7 | S | Apresentar o ciclo financeiro mensalmente e mantê-lo atualizado (Nov-Mar) | Lucas Moraes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 102 |  |  | Não iniciado | Início em 01/11 (01/10 inviável). Ciclo = giro de estoque + prazo de recebimento + prazo de pagamento. Depende do giro de estoque de Suprimentos (sem atividade no cronograma) | 8. Financeiro/Caixa
6.8 | N | Revisar as cláusulas de cessão de recebíveis e os covenants | Lucas Moraes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Lucas vai verificar se existe contrato com covenants afetados. A cessão de recebíveis é feita pelo valor líquido | 8. Financeiro/Caixa
6.9 | N | Elaborar a análise de risco com foco na NCG e no impacto das decisões no Balanço e na sustentabilidade da empresa | Lucas Moraes | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 10 |  |  | Não iniciado | Levantar o capital de giro hoje e o descasamento entre receber, pagar e estoque. Depende de 6.3, 6.6, 6.2 e 6.5 | 8. Financeiro/Caixa
7 |  | Comercial e Contratos |  | 2026-09-10 | 2027-01-31 | 97 | 2026-09-10 | 2026-09-10
7.1 | N | Preparar o modelo de pedido de reequilíbrio para contratos públicos | André Desoti | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Concluído |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.2 | N | Disponibilizar a lista de cClassTrib de cada serviço faturado, por cliente (todos os clientes) | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 6 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
7.3 | N | Elaborar o modelo de aditivo privado com cláusula de ajuste de alíquota | André Desoti | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 |  |  | Não iniciado | Confirmar com o André se é o mesmo documento da 7.5 | 6. Comercial/Pricing
7.4 | S | Aprovar modelo de reequilibrio com a presidencia e consultoria | Presidencia | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.5 | N | Montar o plano de ação e a memória de cálculo dos maiores contratos | André Desoti | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.6 | N | Preparar os pedidos de reequilíbrio para os 20 maiores contratos | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.7 | N | Definir estratégia de notificação dos 20 maiores contratos | André Desoti | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.8 | N | Preparar os pedidos de reequilíbrio para os demais contratos | André Desoti | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 19 |  |  | Não iniciado | Antes: pilotos de 5 a 10 contratos | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.9 |  | Notificar a primeira leva de pedidos de reequilíbrio (20 maiores) | André Desoti | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 19 |  |  | Não iniciado | Antes: protocolar a primeira leva de pedidos de reequilíbrio | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.10 | S | Notificar 100% dos clientes | André Desoti | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Antes: só clientes privados | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.11 | N | Monitorar a assinatura de aditivos e reequilíbrios de 100% dos clientes (Montar Painel?) | André Desoti | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 61 |  |  | Não iniciado | Antes: assinar os aditivos dos clientes privados | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.12 | N | Buscar o faturamento de dezembro de todos os serviços faturados em dezembro | André Desoti | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.13 | N | Acompanhar o primeiro faturamento no novo regime | Kelvin | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
7.14 | N | Simular a carteira em três cenarios de alíquotas | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.15 | N | Recalcular os preços da carteira após a publicação da alíquota de CBS | Clayton | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 |  |  | Não iniciado | Depende da publicação da alíquota | 6. Comercial/Pricing
7.16 | S | Manter e acompanhar a ressalva tributária em 100% das prorrogações | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 64 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.17 | S | Manter e acompanhar a ressalva tributária em 100% das propostas | Clayton | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 54 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
8 |  | RH e Benefícios |  | 2026-10-13 | 2026-11-03 | 15
8.1 | N | Reunir as convenções coletivas com previsão de vale-alimentação, refeição, transporte e saúde | Lucélia | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
8.2 | N | Definir Modelo de notificação para as operadoras de beneficio | André Desoti | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado | Validar com o dpto Juridico (ver se a bogo que faz isso ou a T+) | 1. Benefícios
8.3 | N | Notificar as operadoras de benefício sobre a emissão de nota com imposto destacado | Lucélia | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
9 |  | Operações / Foods e Merenda |  | 2026-10-13 | 2026-11-30 | 33
9.1 | N | Separar o faturamento do Foods entre venda de produto da cesta básica (alíquota zero) e venda de refeição (tributada) | Fernando Gomes e Gisele | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 |  |  | Não iniciado | Objetivo: saber quanto da receita da Foods terá CBS. | 2. Foods e Merenda
9.2 | N | Cadastrar o cClassTrib correto nos clientes de merenda | Juliando Liberato | 2026-10-21 | 2026-10-30 | 8 |  |  | Não iniciado
9.3 | N | Calcular, por empresa, quanto de crédito de CBS o Foods terá nas compras e comparar com a meta estabelecida | Fernando Gomes e Juliano Liberato | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 15 |  |  | Não iniciado | Depende da 9.1 e da 2.27 (produtos cadastrados com NCM). Alimenta o painel da 1.13 | 2. Foods e Merenda
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:E132)
Início = MIN([Início, row below]:H96)
Término = MAX([Término, row below]:F132)
Término = MAX([Término, row below]:I96)
Dias úteis = IF(OR([Início]="",[Término]=""),"",NETWORKDAYS([Início],[Término],Feriados!$A2:A9))

## Cronograma (hidden)
Cronograma CBS 2027
Reforma Tributária
Última atualização |  |  | 2026-09-25
|  |  |  | Previsto |  |  | Real
ID | Marco | Atividade | Responsável | Início | Término | Dias úteis | Início | Término | Status | Observação | Frente
1 | N | Planejamento - Tarefa 101363 |  | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 15 | 2026-09-23 | 2026-10-02
1.1 | S | Confirmar a assinatura do contrato da JP Balaban | Kairon Riguete | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.2 | N | Realizar agendamento semanal de reuniões com os principais envolvidos | Michael Albertoni | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.3 | S | Validar cronograma com o Kairon | Michael Albertoni | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 15 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.4 | N | Revisar a escala de férias de fim de ano das pessoas chave | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado | Considerar o conflito entre férias coletivas a partir de 20/12 e a virada de regime (levantado na reunião) A Eliandra não para na virada; de 18/11 a 30/11 atende só parcialmente | 9. Governança/PMO
1.5 | N | Revisar cronograma com o dpto de controladoria e Fiscal | Michael Albertoni | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.6 | N | Revisar o cronograma com o dpto de contratos | Michael Albertoni | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.7 | N | Revisar o cronograma com o dpto Financeiro | Michael Albertoni | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.8 | N | Revisar o cronograma com o dpto Comercial | Michael Albertoni | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.9 | N | Revisar o cronograma com o dpto de RH | Michael Albertoni | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
1.10 | N | Revisar o cronograma com o dpto de Supply Chain (Suprimentos e Frotas) | Michael Albertoni | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.11 | N | Revisar o cronograma com o dpto de T.I | Michael Albertoni | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.12 | N | Revisar o cronograma com a Contabilidade | Michael Albertoni | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Concluído |  | 9. Governança/PMO
1.13 | N | Revisar o cronograma com o Patrocinador e aprovar o painel mensal de KPIs ao Conselho (rejeição de DF-e, captura de créditos por categoria em R$ e %, claims protocolados e deferidos em 90 dias, aderência ao cronograma, desvio orçamentário e metas por empresa: CO, Grabin, Terceirize e Bogo) | Michael Albertoni | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 9. Governança/PMO
2 |  | Parametrização do ERP Senior - Tarefa 102141 |  | 2026-09-21 | 2026-12-30 | 69 | 2026-09-21 | 2026-10-06
2.1 | N | Confirmar a build do ERP, a versão do eDocs e o layout 2.00 da NFS-e | Kelvin | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.2 | N | Atualizar o ERP e o eDocs com a correção da Senior para as notas de devolução | Pablo e Kelvin | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.3 | N | Mapear os municípios de emissão e a situação de homologação com a Reforma | Pablo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.4 | N | Levantar e validar tela a tela o que já está parametrizado (Saída) | Pablo | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.5 | N | Levantar e validar tela a tela o que já está parametrizado (Entrada) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.6 | N | Avaliar a migração das prefeituras de Lages para o ambiente nacional | Kelvin | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.7 | N | Resolver a emissão de Lages (tag de informações do município no XML) ou escalar (Senior) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.8 | N | Parametrizar os cadastros base: NBS, serviço, IndOp, cliente, fornecedor e transações | Pablo | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.9 | N | Enviar a controladoria fiscal a tabela com os contratos e respectivos NBS (Saida) | Andre Desoti | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 2026-10-07 |  | Em andamento |  | 3. Fiscal/CST
2.10 | N | Validar os cadastros base de NBS, serviço e IndOP (Saida) | Adilson Alberton | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.11 | S | Avaliar quem ira validar a base de NBS, serviço e IndOP na entrada | Kairon Riguete | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.12 | N | Validar fornecedor | Fernando Gomes | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 10 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
2.13 | N | Validar transações | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.14 | N | Parametrizar alíquotas e aplicação da CBS | Kelvin | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.15 | S | Enviar à Controladoria (Adilson) a alíquota oficial de CBS assim que for publicada | Eliandra Fraron | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 |  |  | Não iniciado | Publicação prevista até 15/12 (Senado); a Eliandra acha que pode sair dia 20. Informação pública: a Controladoria também pode pegar direto | 5. Contábil
2.16 | N | Informar o valor correto de aplicação CBS na senior | Adilson Alberton | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.17 | N | Validar na emissão da nota se a alíquota cadastrada pelo Adilson está saindo correta | Eliandra Fraron | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 |  |  | Não iniciado | Eliandra (02/10): IBS, CBS e cClassTrib já enviados pela Contabilidade à Controladoria | 5. Contábil
2.18 | N | Parametrizar o cClassTrib e zerar os cenários abertos no analisador | Giselle | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 9 |  |  | Não iniciado | Depende da 7.3 (lista de cClassTrib por cliente, do Contratos) | 3. Fiscal/CST
2.19 | N | Habilitar o cálculo da CBS e do IBS filial a filial | Kelvin | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.20 | N | Atualizar o eDocs e testar a NFS-e em produção restrita nos municípios de maior volume | Pablo | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.21 | N | Testar o robo validador de cenários na Senior com as notas de agosto em diante | Adilson Alberton | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 3. Fiscal/CST
2.22 | N | Apresentar o norteador de parametrização por ondas (o que, quais campos, quem preenche, em quantos dias) | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.23 | N | Avaliar possibilidade de listar os cadastros que o Contratos precisa fazer para a nota de saída, com prazo para cada um | Pablo e Kelvin | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.24 | N | Levantamento na senior para parametrização dos produtos ativos (NBS e NCM), priorizando os de maior giro | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.25 | N | Enviar a base de produtos à Brunetto e receber o cruzamento de NCM com os anexos da lei | Juliano Liberato | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  |  | Não iniciado | A Brunetto já mandou essa base no fim de 2025; agora devolve atualizada, com o aproveitamento de crédito de cada item | 3. Fiscal/CST
2.26 | N | Comparar a base de NCM antiga da Brunetto com a nova | Fernando Gomes, com Jober e Eliandra | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.24. Base para a 2.26 (parametrizar os produtos ativos com NBS e NCM) | 3. Fiscal/CST
2.27 | N | Parametrizar todos os produtos ativos com NBS NCM | Fernando Gomes | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 23 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.28 | S | Acompanhar a emissão real das primeiras notas com IBS e CBS destacados | Pablo | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 11 |  |  | Não iniciado | Relatado que as notas já saem com IBS e CBS no XML. Confirmar para marcar como concluída | 4. TI/DF-e
2.29 | N | Parametrizar os layouts de nota de débito e nota de crédito | Adilson Alberton | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.30 |  | Acompanhar o enquadramento da Bogo Locações na segunda onda da NFS-e | Adilson Alberton | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.31 | N | Avaliar custo e risco do ambiente de homologação espelhado à produção, ou propor outra estratégia para testar a virada | Pablo e Kelvin | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Concluído |  | 4. TI/DF-e
2.32 | N | Parametrizar as transações com IBS e CBS (inclusive as de Suprimentos) e a integração contábil nas novas contas | Juliano Liberato | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 18 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.33 | N | Lançar notas de teste com IBS e CBS na base de homologação, conferindo se a contabilização cai na conta correta | Eliandra Fraron | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 4 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
2.34 | N | Validar o item 2.33 com nota de teste, conferindo se a contabilização cai na conta correta | Juliano Liberato | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 11 |  |  | Não iniciado | Eliandra (02/10): coincide com o envio, o cadastro e a validação da alíquota oficial. Com o processo testado, é só trocar para a alíquota oficial | 5. Contábil
2.35 | N | Testar a integração fiscal-contábil das notas de teste e conciliar o razão | Eliandra Fraron | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 |  |  | Não iniciado | Prazo de 1 semana: testa, devolve, corrige e testa de novo. Depende das notas de teste na homologação | 5. Contábil
2.36 | N | Carregar as alíquotas oficiais e homologar a apuração de 2027 | Eliandra Fraron | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 |  |  | Não iniciado | Marcada para confirmar. Atenção: em janeiro a apuração de dezembro ainda é PIS e Cofins | 5. Contábil
2.37 | N | Definir a regra da dupla nota fiscal no setor público: NF de fornecimento na medição atestada (destaque informativo no grupo gTribCompraGov, com redutor de ente) e NF de pagamento na data do recebimento, com a alíquota vigente nessa data e referenciando a NF de fornecimento | Adilson Alberton | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 |  |  | Não iniciado | A NF de pagamento é a que gera o débito na apuração assistida. Base para a 2.38, 4.10 e 6.9 | 3. Fiscal/CST
2.38 | N | Parametrizar no ERP Senior e no eDocs a emissão da NF de fornecimento (gTribCompraGov) e da NF de pagamento vinculada à ordem bancária | Pablo e Kelvin | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 23 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.37. Confirmar com a Senior se a funcionalidade já está liberada | 4. TI/DF-e
2.39 | N | Testar na base de homologação o ciclo completo do setor público: medição, NF de fornecimento, ordem bancária, NF de pagamento e apuração | Pablo e Adilson Alberton | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.38. Serviço de dez/26 pago em jan/27 já cai na CBS plena | 4. TI/DF-e
2.40 | N | Classificar a carteira de clientes por destinatário: administração direta, estatal e privado | Giselle, com André Desoti | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
2.41 | N | Criar no cadastro de cliente do Senior o campo de destinatário, carregar a classificação da 2.40 e refletir no faturamento e nos relatórios de receita | Pablo e Kelvin | 2026-11-03 | 2026-11-19 | 13 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.40 | 4. TI/DF-e
2.42 | N | Validar se o monitoramento atual de rejeições de DF-e (eDocs) atende como painel do KPI de taxa de rejeição e, se não atender, propor o painel | Pablo e Kelvin | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
2.43 | N | Validar se a contingência de emissão da NFS-e (ambiente nacional ou prefeitura fora do ar) já existe e foi testada e, se não, testar | Pablo e Kelvin | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
3 |  | Alteração do regime de apuração - Tarefa 102141 |  | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 61
3.1 | N | Definir o que muda na virada no faturamento e o que segue no regime atual até o fechamento de dezembro | Giselle | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
3.2 | N | Parametrizar o encerramento do regime cumulativo e a apuração da CBS com crédito e nova transação e forma de contabilização | Adilson Alberton | 2026-11-03 | 2026-12-11 | 28 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
3.3 | N | Testar na base de homologação o fluxo do crédito de IBS e CBS na entrada (a apropriar, a compensar e encontro com o débito) | Adilson Alberton e Eliandra Fraron | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 |  |  | Não iniciado | Apuração assistida a partir de 01/01/2027. A Receita ainda não liberou o detalhe de como operacionalizar; na prática, só em janeiro | 3. Fiscal/CST
3.4 | N | Testar a virada em paralelo com um mês fechado | Adilson Alberton | 2026-12-14 | 2026-12-30 | 12 |  |  | Não iniciado | Na reunião foi dito que o mês fechado do paralelo é janeiro. Revisar as datas | 3. Fiscal/CST
4 |  | Controladoria, Fiscal e Contabilidade - Tarefa 102123 |  | 2026-10-01 | 2027-02-26 | 100
4.1 | N | Confirmar por escrito o tratamento do crédito de vale-alimentação e refeição após a LC 227/2026 | Aloísio Grunow | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 8 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
4.2 | N | Entregar a lista de produtos e serviços que geram crédito de CBS | Aloísio Grunow | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 8 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
4.3 | N | Definir, transação a transação, o que é creditável na entrada (depende da 4.1) | Giselle | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
4.4 | N | Nomear o responsável pelo controle de créditos de IBS e CBS | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
4.5 | N | Levantar e documentar os saldos de PIS e Cofins com memória de cálculo | Adilson Alberton | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 40 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
4.6 | N | Fechar a primeira apuração real de CBS | Eliandra Fraron | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado |  | 5. Contábil
4.7 | N | Adequar o plano de contas à OT CFC 1/2026 e confirmar a abertura das contas de IBS e CBS | Eliandra Fraron | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado | Pré-requisito da 2.32. A 2.31 cita que a Eliandra cria as contas no fiscal de outubro | 5. Contábil
4.8 | N | Realizar o inventário do estoque em 31/12/2026 | Eliandra Fraron, com Fernando Gomes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Atenção ao conflito com as férias coletivas a partir de 20/12 (1.4) | 5. Contábil
4.9 | N | Concluir a consolidação da Grabin | Eliandra Fraron | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Confirmar o escopo com a Brunetto | 5. Contábil
4.10 | N | Definir e testar a conciliação entre ordem bancária, NF de fornecimento, NF de pagamento e apuração | Eliandra Fraron | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 |  |  | Não iniciado | Depende da 2.39 | 5. Contábil
5 |  | Suprimentos - Tarefa 102147 |  | 2026-09-01 | 2027-02-26 | 122 | 2026-09-21 | 2026-09-28
5.1 | N | Consolidar a base de fornecedores por regime tributário e negócio: Facilities e Foods | Fernando Gomes | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 43 |  |  | Em andamento | Formulário enviado aos fornecedores; nem todos responderam. Base para a 5.13 | Suprimentos
5.2 | N | Consolidar a base de fornecedores por regime tributário e negócio: Frota | Eduardo Santos | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 43 |  |  | Em andamento | Formulário enviado aos fornecedores; nem todos responderam. Base para a 5.13 | Suprimentos
5.3 | N | Separar os fornecedores do Simples Nacional (Facilities e Foods) | Fernando Gomes | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 12 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
5.4 | N | Separar os fornecedores do Simples Nacional (Frota) | Eduardo Santos | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 24 |  |  | Em andamento |  | Suprimentos
5.5 | S | Orientar os fornecedores estratégicos do Simples sobre a opção pelo regime regular (Facilities e Foods) | Fernando Gomes | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | Suprimentos
5.6 | S | Orientar os fornecedores estratégicos do Simples sobre a opção pelo regime regular (Frota) | Eduardo Santos | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Concluído |  | Suprimentos
5.7 | N | Levantar se é possível concentrar as compras até 20/12 (Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 6 |  |  | Não iniciado | Foods, que é o maior volume, deve conseguir. Facilities tem contratos de transporte que exigem nota. Estimativa, não número exato | Suprimentos
5.8 | N | Levantar se é possível concentrar as compras até 20/12 (Frota) | Eduardo Santos | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 6 |  |  | Não iniciado | Aluguel dá para adiantar; manutenção só em parte; abastecimento e conserto emergencial não têm como | Suprimentos
5.9 | N | Definir a data de corte de compras garantindo o recebimento até 20/12 (Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.7. Substitui a antiga 4.14 (fechamento de dezembro e corte de 31/12) | Suprimentos
5.10 | N | Definir a data de corte de compras garantindo o recebimento até 20/12 (Frota) | Eduardo Santos | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.8 | Suprimentos
5.11 | N | Definir com os fornecedores a rotina de recolhimento para evitar pagamento em duplicidade | Brunetto e Suprimentos | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 33 |  |  | Não iniciado | Depende da reunião com a Brunetto (1.12). Não é especialidade de Suprimentos; a ferramenta da JP Balaban pode trazer essa base | 5. Contábil
5.12 | N | Enviar ao Financeiro a lista de fornecedores com o regime tributário e o impacto de IBS e CBS de cada um | Fernando Gomes e Eduardo Santos | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 |  |  | Não iniciado | Depois das 5.3 e 5.4. Classificação com orientação da Controladoria (Juliano Liberato). Pré-requisito da 6.2, 6.5 e 6.6 | Suprimentos
5.13 | N | Calcular o crédito que deixaremos de aproveitar com os fornecedores do Simples não optantes | Fernando Gomes | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 9 |  |  | Não iniciado | Depende da nova consulta à Receita (06/11), feita depois do comunicado de 30/10 | Suprimentos
5.14 | N | Elaborar e publicar a política de compras por preço líquido de crédito | Fernando Gomes | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 11 |  |  | Não iniciado | Depende das alíquotas oficiais (Senado, até 15/12) | Suprimentos
5.15 | N | Renegociar os itens de maior valor da curva ABC dos fornecedores que mais compramos | Fernando Gomes | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 11 |  |  | Não iniciado | A renegociação já é rotina; aqui entra o novo preço com a alíquota oficial | Suprimentos
5.16 | N | Orientar e Acompanhar Suprimentos e Frota a lançar o IBS e a CBS da nota de entrada exatamente como vêm do fornecedor, sem ajuste manual | Juliano Liberato, com Fernando Gomes e Eduardo Santos | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 14 |  |  | Não iniciado | Na apuração assistida a Receita usa o que está na nota do fornecedor; ajuste manual no lançamento não entra. Vale a partir de 01/01/2027 | 3. Fiscal/CST
5.17 | N | Avaliar a contratação ou o desenvolvimento de ferramenta de análise de cotações por preço líquido de crédito | Fernando Gomes | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 |  |  | Não iniciado |  | Suprimentos
5.18 | N | Revisar janela de opção do Simples dos fornecedores(Suprimentos e Foods) | Fernando Gomes | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado | Nova rodada com os fornecedores que não optaram; efeito no 2º semestre de 2027 | Suprimentos
5.19 | N | Revisar janela de opção do Simples dos fornecedores (Frota) | Eduardo Santos | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 18 |  |  | Não iniciado | Nova rodada com os fornecedores que não optaram; efeito no 2º semestre de 2027 | Suprimentos
6 |  | Financeiro - Tarefa 102137 (Split payment prorrogado para 2028) |  | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 123
6.1 | N | Revisar as cláusulas de cessão de recebíveis e os covenants | Lucas Moraes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Lucas vai verificar se existe contrato com covenants afetados. A cessão de recebíveis é feita pelo valor líquido | 8. Financeiro/Caixa
6.2 | N | Fazer e apresentar o caixa atual, o capital de giro disponível hoje e o impacto da CBS e do IBS | Lucas Moraes | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Hoje não existe apuração do caixa atual; entrega até o fim de dezembro. O impacto de IBS e CBS depende da 5.13 | 8. Financeiro/Caixa
6.3 | S | Apresentar o ciclo financeiro mensalmente e mantê-lo atualizado (Nov-Mar) | Lucas Moraes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 102 |  |  | Não iniciado | Início em 01/11 (01/10 inviável). Ciclo = giro de estoque + prazo de recebimento + prazo de pagamento. Depende da 5.12 | 8. Financeiro/Caixa
6.4 | N | Gerar o relatório de contas a receber com os principais clientes (maiores, médios e menores) e as datas de pagamento atuais | Lucas Moraes | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 8. Financeiro/Caixa
6.5 | N | Levantar os principais fornecedores e as datas de pagamento considerando o crédito de CBS e IBS do estudo da Controladoria e de Suprimentos | Lucas Moraes |  |  | A definir |  |  | Não iniciado | O Financeiro não enxerga a tributação do fornecedor no contas a pagar. Prorrogada até a entrega da 5.13; datas a definir | 8. Financeiro/Caixa
6.6 | N | Analisar o impacto na liquidez e no endividamento (Novembro e Dezembro) | Lucas Moraes | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 14 |  |  | Não iniciado | Depende da 5.13: quando Suprimentos entregar a lista com a tributação, segue para o Lucas estimar o impacto | 8. Financeiro/Caixa
6.7 | N | Elaborar a análise de risco com foco na NCG e no impacto das decisões no Balanço e na sustentabilidade da empresa | Lucas Moraes | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 10 |  |  | Não iniciado | Levantar o capital de giro hoje e o descasamento entre receber, pagar e estoque. Depende de 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 | 8. Financeiro/Caixa
6.8 |  | Levantar o faturamento público de nov e dez/26 com recebimento previsto em 2027 (parcela que já cai na CBS plena pelo fato gerador no pagamento) | Lucas Moraes | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 9 |  |  | Não iniciado |  | 8. Financeiro/Caixa
6.9 |  | Incluir no modelo de caixa 2027 o débito da CBS na data do recebimento e o prazo médio de recebimento por órgão | Lucas Moraes | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 14 |  |  | Não iniciado | Depende da 6.8 e da 2.37. Insumo para a 6.2 e a 6.7 | 8. Financeiro/Caixa
7 |  | Comercial e Contratos |  | 2026-09-10 | 2027-01-31 | 97 | 2026-09-10 | 2026-09-10
7.1 | S | Manter e acompanhar a ressalva tributária em 100% das prorrogações | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-12-30 | 64 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.2 | S | Manter e acompanhar a ressalva tributária em 100% das propostas | Clayton | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 54 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.3 | N | Disponibilizar a lista de cClassTrib de cada serviço faturado, por cliente (todos os clientes) | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 6 |  |  | Não iniciado |  | 3. Fiscal/CST
7.4 | N | Elaborar o modelo de aditivo privado com cláusula de ajuste de alíquota | André Desoti | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado | Confirmar com o André se é o mesmo documento da 7.5 | 6. Comercial/Pricing
7.5 | N | Preparar o modelo de pedido de reequilíbrio para contratos públicos | André Desoti | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Concluído |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.6 | S | Aprovar modelo com a presidencia e consultoria | Presidencia | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.7 | N | Montar o plano de ação e a memória de cálculo dos maiores contratos | André Desoti | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.8 | N | Recalcular os preços da carteira após a publicação da alíquota de CBS | Clayton | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 |  |  | Não iniciado | Depende da publicação da alíquota | 6. Comercial/Pricing
7.9 | N | Preparar os pedidos de reequilíbrio para os 20 maiores contratos | André Desoti | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.10 | N | Definir estratégia de notificação dos 20 primeiros contratos | André Desoti | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 |  |  | Não iniciado |  | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.11 | N | Preparar os pedidos de reequilíbrio para os demais contratos | André Desoti | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 19 |  |  | Não iniciado | Antes: pilotos de 5 a 10 contratos | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.12 |  | Notificar a primeira leva de pedidos de reequilíbrio (20 maiores) | André Desoti | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 19 |  |  | Não iniciado | Antes: protocolar a primeira leva de pedidos de reequilíbrio | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.13 |  | Notificar 100% dos clientes | André Desoti | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Antes: só clientes privados | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.14 | N | Monitorar a assinatura de aditivos e reequilíbrios de 100% dos clientes | André Desoti | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 61 |  |  | Não iniciado | Antes: assinar os aditivos dos clientes privados | 7. Jurídico/Reequilíbrio
7.15 | N | Avaliar a possibilidade de antecipar o faturamento para dezembro | Kairon Riguete | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
7.16 | N | Validar com o faturamento as alíquotas de CBS antes do início do faturamento de 01/2027 | Juliano Liberato | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 |  |  | Não iniciado | Antes do 1º faturamento de janeiro | 3. Fiscal/CST
7.17 | N | Acompanhar o primeiro faturamento no novo regime | Kelvin | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 |  |  | Não iniciado |  | 4. TI/DF-e
7.18 | N | Simular a carteira em três alíquotas | Juliano Liberato | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 21 |  |  | Não iniciado |  | 6. Comercial/Pricing
8 |  | RH e Benefícios |  | 2026-10-13 | 2026-11-03 | 15
8.1 | N | Reunir as convenções coletivas com previsão de vale-alimentação, refeição, transporte e saúde | Lucélia | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 14 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
8.2 | N | Definir Modelo de notificação para as operadoras de beneficio | André Desoti | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 |  |  | Não iniciado | Validar com o dpto Juridico (ver se a bogo que faz isso ou a T+) | 1. Benefícios
8.3 | N | Notificar as operadoras de benefício sobre a emissão de nota com imposto destacado | Lucélia | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 |  |  | Não iniciado |  | 1. Benefícios
9 |  | Operações / Foods e Merenda |  | 2026-10-13 | 2026-11-30 | 33
9.1 | N | Separar o faturamento do Foods entre venda de produto da cesta básica (alíquota zero) e venda de refeição (tributada) | Fernando Gomes e Gisele | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 |  |  | Não iniciado | Objetivo: saber quanto da receita da Foods terá CBS. | 2. Foods e Merenda
9.2 | N | Confirmar e evidenciar com a Balaban que a merenda escolar paga a alíquota cheia de CBS | Adilson Alberton, com Aloísio Grunow | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 |  |  | Não iniciado | Posição da Balaban: merenda é refeição, não é cesta básica nem entra na redução de 40% de restaurantes. Origem: item 2 da pauta Balaban (slide 11). Depende da 7.3 | 2. Foods e Merenda
9.3 | N | Cadastrar o cClassTrib correto nos clientes de merenda | Juliando Liberato | 2026-10-21 | 2026-10-30 | 8
9.4 | N | Calcular, por empresa, quanto de crédito de CBS o Foods terá nas compras e comparar com a meta estabelecida | Fernando Gomes e Juliano Liberato | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 15 |  |  | Não iniciado | Depende da 9.1 e da 2.27 (produtos cadastrados com NCM). Alimenta o painel da 1.13 | 2. Foods e Merenda
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:E19)
Início = MIN([Início, row below]:H19)
Término = MAX([Término, row below]:F19)
Término = MAX([Término, row below]:I19)
Dias úteis = IF(OR([Início]="",[Término]=""),"",NETWORKDAYS([Início],[Término],Feriados!$A2:A9))

## Alterações 24-09
Alterações da reunião com Controladoria/Fiscal (24/09/2026)
DITO = decidido na reunião (fala ou edição feita na planilha durante a reunião). INFERIDO = ajuste feito na organização do arquivo, validar.
ID novo | ID anterior | Tipo | O que mudou | Base
1.2 | 1.2 | Alterada | Correção de texto: "reunões" para "reuniões" | DITO
2.2 | 2.2 | Alterada | DeRE retirada; mantida só a cobrança das APIs de apuração da CBS (saem entre outubro e novembro) | DITO
2.4 | 2.4 | Alterada | Registrado que o único problema é Medianeira (Bogo Locações), a ver com a T.I. | DITO
2.8 |  | Incluída | Validar a parametrização do item 2.7. Responsável: Eliandra Fraron. Datas a definir | DITO
2.9 | 2.8 | Alterada | Passa a depender da lista de cClassTrib por cliente (7.2) | DITO
2.12 | 2.11 | Alterada | Robô diagnóstico identificado como ferramenta da Senior; ver acesso com a T.I. | DITO
2.16 | 2.15 | Alterada | Responsável: Giselle para Adilson Alberton | DITO
2.17 | 2.16 | Alterada | Retirada a "DeRE 2/2" das entregas Senior de novembro | DITO
2.18 | 2.17 | Alterada | Responsável: Kelvin para Eliandra Fraron | DITO
2.19 |  | Incluída | Validar a integração contábil (2.18) com nota de teste. Responsável: Juliano Liberato. Datas a definir | DITO
2.20 | 2.18 | Alterada | Responsável: Kelvin para Eliandra Fraron. Marcada para confirmar | DITO
2.3, 2.11, 2.13 | 2.3, 2.10, 2.12 | Status a confirmar | Relatadas como já realizadas (eDocs na última versão, notas saindo com IBS e CBS). Status não alterado até confirmação | DITO
3.2 | 3.2 | Alterada | Incluída "nova transação e forma de contabilização". Responsável: Kelvin para Adilson Alberton | DITO
3.3 | 3.3 | Alterada | Responsável: Giselle para Adilson Alberton. Dito que o mês fechado do paralelo é janeiro (datas a revisar) | DITO
7.13 | 3.4 | Movida | Acompanhar o primeiro faturamento no novo regime foi para Comercial e Contratos | DITO
Removida | 4.1 | Removida | Parecer sobre a DeRE: a DeRE não se aplica ao Grupo | DITO
4.1 | 4.2 | Alterada | Registrada a dependência da lista de créditos (4.3) | DITO
Removida | 4.5 | Removida | Inconsistências de PIS e Cofins apontadas pela Receita: rotina, não é do projeto | DITO
Removida | 4.6 | Removida | Política contábil de 2026 com a auditoria | DITO
Removida | 4.8 | Removida | Centros de custo de merenda e refeição corporativa: já resolvido | DITO
4.5 | 4.9 | A confirmar | Contas de IBS e CBS provavelmente já abertas no plano de contas | DITO
Removida | 4.11 | Removida | Mapear editais com exigência de índices ou faturamento mínimo | DITO
Removida | 4.12 | Removida | Base pro forma para o orçamento 2027 (linha apagada na reunião) | DITO
Removida | 4.13 | Removida | Apuração de teste mensal até o dia 20 (linha apagada na reunião) | DITO
5.10 | 4.14 | Movida e reescrita | Fechamento de dezembro e corte de 31/12 virou data de corte de compras de Suprimentos (recebimento até 20/12) | DITO
Removida | 4.15 | Removida | Simular a virada completa com alíquotas oficiais: só é possível com a integração rodando em jan/fev | DITO
Removida | 4.16 | Removida | Nota explicativa de 2026: rotina anual | DITO
4.7 | 4.17 | Alterada | Responsável: Giselle para Eliandra Fraron | DITO
6 (seção) | 6 (seção) | Alterada | Registrado no título que o split payment foi prorrogado para 2028 | DITO
7.1 | 7.1 | Alterada | Responsável: André Desoti para Clayton. Ordem 1 | DITO
7.2 |  | Incluída | Lista de cClassTrib por serviço e por cliente (todos). André Desoti. Urgente (ordem 1.1) | DITO
7.3 | 7.4 | Alterada | Responsável: Ingrid Perez para André Desoti. Confirmar se é o mesmo documento da 7.4 | DITO
7.4 |  | Incluída | Preparar o modelo de pedido de reequilíbrio para contratos públicos. André Desoti | DITO
7.7 | 7.8 | Alterada | De "pilotos de 5 a 10 contratos" para todos os contratos | DITO
7.9 | 7.2 | Alterada | De "clientes privados" para 100% dos clientes; passa a vir depois do protocolo | DITO
7.10 | 7.6 | Alterada | De "assinar os aditivos dos clientes privados" para monitorar a assinatura de aditivos e reequilíbrios de 100% dos clientes | DITO
7.11 |  | Incluída | Avaliar antecipar o faturamento para dezembro. Kairon Riguete | DITO
7.12 |  | Incluída | Validar as alíquotas de CBS com o faturamento antes do início do faturamento de 01/2027. André Desoti | DITO
7.14 | 7.5 | Reordenada | Simulação da carteira marcada como n/a na ordem. Confirmar se sai | DITO
Seção 7 | Seção 7 | Reordenada | Seção reordenada pela sequência definida na reunião (coluna Observação traz a ordem) | DITO

## Marcos externos
Marcos externos
Datas definidas por lei, ato normativo ou fornecedor, fora do controle do projeto
ID | Data | Marco | Fonte | Quem define | Atividades vinculadas | Dias até o marco
E01 | 2026-09-30 | Fim da janela de opção pelo Simples e pelo regime regular de IBS e CBS para o 1º semestre de 2027 | Resoluções CGSN 190 e 191/2026 | Fornecedores do Simples | S03 | #REF!
E02 | 2026-10-01 | NFS-e com destaque obrigatório de IBS e CBS | Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4/2026 | Receita Federal e CGIBS | T11, T12, T13 | #REF!
E03 | 2026-10-01 | DeRE passa a receber os eventos de tabela do contribuinte | Comunicado SPED | Receita Federal | Não se aplica (DeRE fora do escopo) | #REF!
E04 | 2026-10-05 | API de apuração da CBS: consulta de débitos e créditos (início de outubro) | Documentação técnica RFB de 14/09/2026 | Receita Federal | T02 | #REF!
E05 | 2026-10-30 | Publicação dos leiautes de nota de débito e nota de crédito (previsão) | Reunião de TI | Receita Federal e CGIBS | T15 | #REF!
E06 | 2026-10-30 | Cálculos do TCU encaminhados ao Senado | Prazos da alíquota de referência prorrogados em 45 dias | TCU |  | #REF!
E07 | 2026-11-03 | API de apuração da CBS: pagamentos e recolhimentos pelo adquirente (início de novembro) | Documentação técnica RFB de 14/09/2026 | Receita Federal |  | #REF!
E08 | 2026-11-10 | Prazo para correção das inconsistências de PIS e Cofins apontadas pela Receita | Memorando Contábil 18/09 | Receita Federal | Atividade removida na reunião | #REF!
E09 | 2026-11-13 | Primeira entrega mensal da DeRE, competência outubro (prazo legal 15/11, domingo) | Comunicado SPED | Receita Federal | Não se aplica (DeRE fora do escopo) | #REF!
E10 | 2026-11-30 | Prazo para o fornecedor cancelar a opção feita em setembro | Resoluções CGSN 190 e 191/2026 | Fornecedores do Simples | S05 | #REF!
E11 | 2026-11-30 | Entregas Senior de novembro: split payment, conciliação da apuração, DeRE 2/2 | Calendário de liberações Senior | Senior | T17 | #REF!
E12 | 2026-11-30 | API de apuração da CBS: emissão de DARF RAD e PCONT (fim de novembro) | Documentação técnica RFB de 14/09/2026 | Receita Federal | F02 | #REF!
E13 | 2026-12-01 | Segunda onda da NFS-e, incluindo locações | Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4/2026 | Receita Federal e CGIBS | T16 | #REF!
E14 | 2026-12-15 | Prazo máximo para definição da alíquota de referência pelo Senado | Prazos da alíquota de referência prorrogados em 45 dias | Senado Federal | T20, K06 | #REF!
E15 | 2026-12-31 | Fim do PIS e da Cofins e fim da tolerância de não rejeição da NFS-e sem IBS e CBS | LC 214/2025 e Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4/2026 | Receita Federal | K13 | #REF!
E16 | 2027-03-01 | Nova janela de opção do Simples, com efeito no 2º semestre de 2027 | Resoluções CGSN 190 e 191/2026 | Fornecedores do Simples | S09 | #REF!
E17 | 2027-07-01 | Split payment facultativo, somente entre empresas (informado na reunião como prorrogado para 2028; confirmar o ato) | Memorando ERP 18/09 | Receita Federal e CGIBS | F08 | #REF!

## Premissas
Premissas
Nº | Premissa
1 | Datas legais conforme os atos publicados até 18/09/2026.
2 | Datas internas propostas, sujeitas à validação com Kairon Riguete.
3 | Prazos que caíam em fim de semana ou feriado foram antecipados para o dia útil anterior.
4 | Reunião semanal de status às sextas-feiras, com as principais lideranças.
5 | Equipe de TI e Controladoria trabalhando em sala dedicada, em blocos diários.
6 | Melhorias e customizações de TI suspensas; suporte à operação e ao faturamento mantidos.
7 | Fechamento de dezembro de 2026 no regime atual; novo regime aplicado a partir da virada.
8 | Split payment informado na reunião de 24/09 como prorrogado para 2028 (confirmar o ato); fora do horizonte deste cronograma.
9 | Automação da separação de documentos por cliente tratada no projeto de IA corporativa.
10 | Contrato da JP Balaban pendente de assinatura; atividades da consultoria condicionadas à assinatura.
11 | Horizonte do cronograma: 21/09/2026 a 31/03/2027.
12 | DeRE não se aplica às empresas do Grupo (decisão da reunião de 24/09).
13 | Datas das atividades novas ou sem data serão confirmadas com cada área responsável.

## Feriados
Data | Feriado
2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida
2026-11-02 | Finados
2026-11-15 | Proclamação da República
2026-11-20 | Dia da Consciência Negra
2026-12-25 | Natal
2027-01-01 | Confraternização Universal
2027-02-15 | Carnaval
2027-02-16 | Carnaval